## Sheet1
[5 empty] | 名前 | 小森佳菜
目安期間 | 研修課題 |  | 工数(h) | 開始日 | 終了日 | 所感・メモ | 参考サイトURL | 備考
3週間 | 1 | 簡単な form を作成 | - | 2024-05-22 | 2024-06-01 | フォームの構成を理解する事ができました。 |  | -
| 2 | テーブル作成 | - | 2024-06-01 | 2024-06-01 | rowspan、colspanを初めて使い、便利な事に気づきました。 |  | -
| 3 | 食い逃げ | - | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 関数にまとめる事で簡単に呼び出して利用できる事を学びました。 | https://hirashimatakumi.com/blog/4643.html | -
| 4 | じゃんけん | - | 2024-06-01 | 2024-06-06 | １つ１つ細かくプログラムを分解して作る必要性を学びました。 | https://qiita.com/nogson/items/4099bdc7faa6ffe9ca5e | -
| 5 | cURLリクエスト | 4(半日) | 2024-06-06 | 2024-06-07 | phpに組み込むことができるのが知れて面白かったです。 | https://qiita.com/4roro4/items/73d2b413ad0063848aa4 | -
| 6 | 昇順降順 | 8(1日) | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 色んなアルゴリズムを使う事で作り方が沢山あることが知れました。 | http://www2.otani.ac.jp/~yfukuda/php/hairetsu-array_shift.html https://techis.jp/guide/php/func_array_reset https://qiita.com/sanogemaru/items/6312e44b6b6ee49240f3 https://www.php.net/manual/ja/function.array-map.php https://www.w3resource.com/php-exercises/searching-and-sorting-algorithm/searching-and-sorting-algorithm-exercise-17.php | 可能であればマージソート、クイックソートなどアルゴリズムを用いて対応お願いします。
| 7 | FizzBuzz | 1 |  |  |  |  | -
| 8 | for文練習問題 | 8(1日) |  |  |  |  | 難しい部分はありますので考えてわからない場合、回答を見てください。
| 9 | 電卓 | 40(5日) |  |  |  |  | -
| 10 | カレンダー① | 8(1日) |  |  |  |  | -
| 11 | カレンダー② | 32(4日) |  |  |  |  | -
1週間 | 12 | jQueryでの作り直し | 56(7日) |  |  |  |  | -
2週間 | 13 | 自動券売機 | 160(14日) |  |  |  |  | イメージは「自動券売機イメージ シート」参照願います！ 言語はphp,jsどちらでも問題ないです！ 基本的にはDBは用いずに対応頂けたらと思います！ 余裕そうなら、DBを用いて作り込んで頂いて問題ないです！
2週間 | 14 | お買い物サイト作成(管理側①) | 8(1日) |  |  |  |  | ざっくり作れば2週間で全て作成することは可能です。 微調整込みでも3週間で目指して頂けたらと思います！ ※最遅期限が表と裏併せて1カ月で！
| 15 | お買い物サイト作成(管理側①) | 8(1日)
| 16 | お買い物サイト作成(管理側③) | 8(1日)
| 17 | お買い物サイト作成(管理側④) | 8(1日)
| 18 | お買い物サイト作成(管理側⑤) | 8(1日)
| 19 | お買い物サイト作成(管理側⑥) | 8(1日)
| 20 | お買い物サイト作成(管理側⑦) | 8(1日)
| 21 | お買い物サイト作成(管理側⑧) | 8(1日)
2週間 | 22 | お買い物サイト作成(表側①) | 8(1日)
| 23 | お買い物サイト作成(表側②) | 8(1日)
| 24 | お買い物サイト作成(表側③) | 8(1日)
| 25 | お買い物サイト作成(表側④) | 8(1日)
| 26 | お買い物サイト作成(表側⑤) | 8(1日)
| 27 | お買い物サイト作成(表側⑤) | 8(1日)

## 自動券売機イメージ
TOP画面
失敗 |  | 成功