## Sheet1
[5 empty] | 名前 | 小森佳菜
目安期間 | 研修課題 |  | 工数(h) | 開始日 | 終了日 | 所感・メモ | 参考サイトURL | 備考
3週間 | 1 | 簡単な form を作成 | - | 2024-05-22 | 2024-06-01 | フォームの構成を理解する事ができました。 |  | -
| 2 | テーブル作成 | - | 2024-06-01 | 2024-06-01 | rowspan、colspanを初めて使い、便利な事に気づきました。 |  | -
| 3 | 食い逃げ | - | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 関数にまとめる事で簡単に呼び出して利用できる事を学びました。 | https://hirashimatakumi.com/blog/4643.html | -
| 4 | じゃんけん | - | 2024-06-01 | 2024-06-06 | １つ１つ細かくプログラムを分解して作る必要性を学びました。 | https://qiita.com/nogson/items/4099bdc7faa6ffe9ca5e | -
| 5 | cURLリクエスト | 4(半日) | 2024-06-06 |  |  | https://qiita.com/4roro4/items/73d2b413ad0063848aa4 | -
| 6 | 昇順降順 | 8(1日) |  |  |  |  | 可能であればマージソート、クイックソートなどアルゴリズムを用いて対応お願いします。
| 7 | FizzBuzz | 1 |  |  |  |  | -
| 8 | for文練習問題 | 8(1日) |  |  |  |  | 難しい部分はありますので考えてわからない場合、回答を見てください。
| 9 | 電卓 | 40(5日) |  |  |  |  | -
| 10 | カレンダー① | 8(1日) |  |  |  |  | -
| 11 | カレンダー② | 32(4日) |  |  |  |  | -
1週間 | 12 | jQueryでの作り直し | 56(7日) |  |  |  |  | -
2週間 | 13 | 自動券売機 | 160(14日) |  |  |  |  | イメージは「自動券売機イメージ シート」参照願います！ 言語はphp,jsどちらでも問題ないです！ 基本的にはDBは用いずに対応頂けたらと思います！ 余裕そうなら、DBを用いて作り込んで頂いて問題ないです！
2週間 | 14 | お買い物サイト作成(管理側①) | 8(1日) |  |  |  |  | ざっくり作れば2週間で全て作成することは可能です。 微調整込みでも3週間で目指して頂けたらと思います！ ※最遅期限が表と裏併せて1カ月で！
| 15 | お買い物サイト作成(管理側①) | 8(1日)
| 16 | お買い物サイト作成(管理側③) | 8(1日)
| 17 | お買い物サイト作成(管理側④) | 8(1日)
| 18 | お買い物サイト作成(管理側⑤) | 8(1日)
| 19 | お買い物サイト作成(管理側⑥) | 8(1日)
| 20 | お買い物サイト作成(管理側⑦) | 8(1日)
| 21 | お買い物サイト作成(管理側⑧) | 8(1日)
2週間 | 22 | お買い物サイト作成(表側①) | 8(1日)
| 23 | お買い物サイト作成(表側②) | 8(1日)
| 24 | お買い物サイト作成(表側③) | 8(1日)
| 25 | お買い物サイト作成(表側④) | 8(1日)
| 26 | お買い物サイト作成(表側⑤) | 8(1日)
| 27 | お買い物サイト作成(表側⑤) | 8(1日)

## 自動券売機イメージ
TOP画面
失敗 |  | 成功